## 00_HuongDan
KHUNG TESTER DÙNG CHUNG CHO MÔN XÂY DỰNG PROJECT WEB
Mục tiêu | Cung cấp một file chuẩn để tất cả nhóm sinh viên lập kế hoạch kiểm thử, thiết kế test case, ghi nhận lỗi, tổng hợp kết quả và nộp minh chứng kiểm thử.
Đối tượng áp dụng | Mọi đồ án web có backend, frontend và database: quản lý khách sạn, bán hàng, thư viện, bệnh viện, đào tạo, CRM/ERP mini, v.v.
Cách dùng tổng quát | 1) Nhập thông tin nhóm ở sheet 01_ThongTinDuAn. 2) Điền yêu cầu kiểm thử bắt buộc ở sheet 02_YeuCauBatBuoc. 3) Lập requirement/test scenario/test case. 4) Chạy kiểm thử. 5) Ghi bug. 6) Kiểm tra dashboard và nộp evidence.
Nguyên tắc | Test case phải xuất phát từ yêu cầu hệ thống. Mỗi lỗi cần có bước tái hiện, kết quả mong đợi, kết quả thực tế và minh chứng. Không chấp nhận mô tả chung chung như 'đã test xong'.
Sản phẩm nộp tối thiểu | File Excel này đã điền đầy đủ, Postman collection hoặc script kiểm thử API nếu có, ảnh chụp/log minh chứng, source code test automation nếu có, và báo cáo tổng kết kiểm thử.
Lịch giảng dạy đề xuất cho 1 buổi
Thời lượng | Nội dung | Mục tiêu | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của sinh viên | Sản phẩm đầu ra | Sheet sử dụng | Ghi chú | Mức ưu tiên | Trạng thái
0-10 phút | Vai trò của kiểm thử trong project web | Hiểu tester không chỉ là bấm thử giao diện | Giải thích khái niệm test basis, defect, evidence | Quan sát ví dụ lỗi | Nhận diện được lỗi và bằng chứng | 00_HuongDan |  | High | Not Started
10-25 phút | Test scope và yêu cầu kiểm thử bắt buộc | Biết xác định phạm vi kiểm thử | Hướng dẫn sheet yêu cầu bắt buộc | Điền phạm vi nhóm mình | Danh sách hạng mục test | 02_YeuCauBatBuoc |  | Critical | Not Started
25-45 phút | Thiết kế scenario và test case | Biết chuyển requirement thành test case | Minh họa positive/negative/boundary case | Viết tối thiểu 5 test case | Test case đầu tiên | 04_TestScenario, 05_TestCases |  | Critical | Not Started
45-65 phút | API/UI/DB testing | Biết phân biệt backend, frontend, database test | Demo Postman hoặc bảng API test | Lập test cho endpoint/luồng UI | API/UI/DB test checklist | 06_API_Tests, 07_UI_E2E_DB |  | High | Not Started
65-80 phút | Bug report và test summary | Biết ghi nhận lỗi có thể tái hiện | Hướng dẫn severity/priority | Ghi thử một bug | Bug report mẫu | 08_BugReport, 09_Dashboard |  | High | Not Started
80-90 phút | Yêu cầu nộp và rubric | Nắm tiêu chí chấm điểm | Giải thích checklist/rubric | Tự kiểm tra file | Bộ hồ sơ tester hoàn chỉnh | 10_Rubric, 11_ChecklistNopBai |  | Critical | Not Started
Nguồn tham khảo nền tảng
ISTQB CTFL v4.0.1 | Nền tảng thuật ngữ, test process, traceability, testware | https://istqb.org/wp-content/uploads/2024/11/ISTQB_CTFL_Syllabus_v4.0.1.pdf
ISO/IEC/IEEE 29119-1:2022 | Khái niệm tổng quát trong kiểm thử phần mềm | https://www.iso.org/standard/81291.html
IEEE 29119 Series Overview | Tổng quan bộ chuẩn kiểm thử phần mềm | https://standards.ieee.org/wp-content/uploads/import/documents/tocs/ISO_IEC_IEEE_29119.pdf

## 01_ThongTinDuAn
THÔNG TIN DỰ ÁN VÀ NHÓM SINH VIÊN
Tên môn học |  |  | Danh sách thành viên
Tên dự án |  |  | STT | MSSV | Họ tên | Vai trò | Nhiệm vụ kiểm thử
Mã nhóm |  |  | 1
Lớp |  |  | 2
Học kỳ/Năm học |  |  | 3
Backend framework |  |  | 4
Frontend framework |  |  | 5
Database |  |  | 6
Repository URL |  |  | 7
URL demo/local |  |  | 8
Ngày bắt đầu kiểm thử
Ngày kết thúc kiểm thử
Danh sách module/chức năng chính của project
Module ID | Tên module | Mô tả chức năng | Loại module | Vai trò sử dụng | API/Route chính | Bảng DB liên quan | Trạng thái hoàn thiện
MOD_001 | Authentication | Đăng nhập, đăng xuất, quản lý token/session | Core | Admin/User |  |  | Not Started
MOD_002 | User & Role | Quản lý tài khoản và phân quyền | Core | Admin |  |  | Not Started
MOD_003 | CRUD nghiệp vụ chính | Thêm/sửa/xóa/xem/tìm kiếm dữ liệu nghiệp vụ | Business |  |  |  | Not Started
MOD_004 | Business Workflow | Luồng nghiệp vụ có trạng thái hoặc tính toán | Business |  |  |  | Not Started
MOD_005 | Report/Dashboard | Thống kê, báo cáo, biểu đồ | Report |  |  |  | Not Started

## 02_YeuCauBatBuoc
DANH SÁCH YÊU CẦU TESTER BẮT BUỘC CHO MỌI NHÓM
Mã yêu cầu | Hạng mục | Nội dung bắt buộc | Số lượng tối thiểu | Minh chứng phải nộp | Tiêu chí đạt | Trọng số gợi ý | Trạng thái nhóm | Ghi chú
REQ_TEST_01 | Test Plan | Xác định mục tiêu, phạm vi, môi trường, công cụ, entry/exit criteria | 01 bản | Sheet 03_TestPlan | Có đầy đủ scope, tool, environment, tiêu chí pass/fail | 8 | Not Started
REQ_TEST_02 | Requirement Traceability | Liệt kê requirement và liên kết tới test case | Tối thiểu 10 yêu cầu | Sheet 04_Requirement | Mỗi requirement quan trọng có ít nhất 1 test case | 10 | Not Started
REQ_TEST_03 | Test Scenario | Xây dựng kịch bản kiểm thử mức cao theo module | Tối thiểu 10 scenario | Sheet 05_TestScenario | Scenario bao phủ chức năng chính và lỗi phổ biến | 8 | Not Started
REQ_TEST_04 | Manual Test Case | Thiết kế test case có pre-condition, data, steps, expected result | Tối thiểu 25 test case | Sheet 06_TestCases | Có positive, negative, boundary, authorization case | 20 | Not Started
REQ_TEST_05 | API Testing | Kiểm thử endpoint backend: method, status code, schema, auth, error | Tối thiểu 10 API test | Sheet 07_API_Tests + Postman/script | Có test login và tối thiểu 2 module CRUD/nghiệp vụ | 12 | Not Started
REQ_TEST_06 | Frontend/UI Testing | Kiểm thử form, validation, navigation, role-based UI, state loading/error | Tối thiểu 8 UI test | Sheet 08_UI_E2E_DB | Có minh chứng screenshot hoặc E2E log | 8 | Not Started
REQ_TEST_07 | E2E Workflow | Kiểm thử ít nhất 1 luồng người dùng hoàn chỉnh từ UI đến backend/database | Tối thiểu 2 luồng | Sheet 08_UI_E2E_DB | Ví dụ: login → tạo dữ liệu → kiểm tra hiển thị | 8 | Not Started
REQ_TEST_08 | Database/Business Rule | Kiểm tra ràng buộc dữ liệu, trạng thái, transaction hoặc công thức tính toán | Tối thiểu 5 test | Sheet 08_UI_E2E_DB | Có test unique/FK/not-null hoặc business rule tương đương | 8 | Not Started
REQ_TEST_09 | Authorization/Security Basic | Kiểm thử truy cập không token, token sai, role không đủ quyền | Tối thiểu 5 test | Sheet 06_TestCases hoặc 07_API_Tests | Phân biệt 401 Unauthorized và 403 Forbidden nếu hệ thống hỗ trợ | 6 | Not Started
REQ_TEST_10 | Bug Report | Ghi nhận lỗi có bước tái hiện, severity, priority, evidence | Tối thiểu 3 bug hoặc ghi 0 bug có lý do | Sheet 09_BugReport | Bug có expected/actual rõ ràng | 8 | Not Started
REQ_TEST_11 | Test Summary | Tổng hợp số test case, pass/fail/blocked, defect, coverage, rủi ro còn lại | 01 báo cáo | Sheet 10_Dashboard | Có kết luận chất lượng và khuyến nghị | 8 | Not Started
REQ_TEST_12 | Evidence | Lưu minh chứng: ảnh chụp, log API, report Newman/Playwright, video nếu có | Theo từng test/bug | Cột Evidence Link | Evidence đủ để giảng viên kiểm tra lại | 4 | Not Started

## 03_TestPlan
TEST PLAN - KẾ HOẠCH KIỂM THỬ
Mục | Nội dung cần điền | Gợi ý/chuẩn tối thiểu | Nhóm tự điền | Người phụ trách | Ngày hoàn thành | Trạng thái | Ghi chú
Mục tiêu kiểm thử | Mô tả mục tiêu kiểm chứng chất lượng project | Kiểm chứng chức năng chính, API, UI, DB, phân quyền |  |  |  | Not Started
Phạm vi kiểm thử | Liệt kê module nằm trong phạm vi | Auth, CRUD chính, nghiệp vụ chính, report nếu có |  |  |  | Not Started
Ngoài phạm vi | Các phần không kiểm thử | Load test chuyên sâu, penetration test chuyên sâu nếu không yêu cầu |  |  |  | Not Started
Môi trường kiểm thử | Máy local/server, OS, browser, DB, port, version | Ghi rõ backend URL, frontend URL, DB test |  |  |  | Not Started
Tài khoản test | Danh sách role/account test | Admin, staff/user thường, guest/unauthenticated |  |  |  | Not Started
Công cụ kiểm thử | Tool dùng để test | Postman/Newman, xUnit/NUnit/JUnit, Jest/Vitest, Playwright/Cypress |  |  |  | Not Started
Test data | Nguồn dữ liệu kiểm thử | Dữ liệu seed, dữ liệu tạo mới, dữ liệu biên/sai |  |  |  | Not Started
Entry criteria | Điều kiện bắt đầu test | Backend/frontend chạy được, DB migrate/seed thành công |  |  |  | Not Started
Exit criteria | Điều kiện kết thúc test | Critical/High test đã chạy; không còn lỗi Critical chưa xử lý |  |  |  | Not Started
Risk | Rủi ro kiểm thử | Thiếu dữ liệu, API chưa hoàn chỉnh, môi trường không ổn định |  |  |  | Not Started

## 04_Requirement
REQUIREMENT TRACEABILITY MATRIX - MA TRẬN TRUY VẾT YÊU CẦU
Requirement ID | Module | Requirement/User Story | Requirement Type | Priority | Business Rule | Acceptance Criteria | Related UI | Related API | Related DB Tables | Số Test Case | Coverage Status | Owner | Notes
REQ_001 | Authentication | Người dùng đăng nhập bằng tài khoản hợp lệ | Functional | Critical | Tài khoản tồn tại và đang hoạt động | Trả token/session và điều hướng vào dashboard | Login Page | POST /api/auth/login | Users/Roles | 1 | Covered
REQ_002 | Authentication | Hệ thống từ chối đăng nhập khi sai mật khẩu | Functional | Critical | Không cấp token nếu credential sai | Trả lỗi phù hợp, không lộ thông tin nhạy cảm | Login Page | POST /api/auth/login | Users | 1 | Covered
REQ_003 | CRUD Module | Người dùng có quyền được tạo dữ liệu mới | Functional | High | Dữ liệu bắt buộc hợp lệ | Trả 201/200 và dữ liệu được lưu | Create Form | POST /api/{resource} | Main Entity | 1 | Covered
REQ_004 | CRUD Module | Không cho tạo dữ liệu thiếu trường bắt buộc | Validation | High | Not-null/required fields | Trả 400 và thông báo validation | Create Form | POST /api/{resource} | Main Entity | 1 | Covered
REQ_005 | Authorization | Role không đủ quyền không được truy cập chức năng quản trị | Security | Critical | Kiểm tra token/role | Trả 403 hoặc 401 tùy trường hợp | Admin Route | GET/POST admin API | Users/Roles | 1 | Covered

## 05_TestScenario
TEST SCENARIO - KỊCH BẢN KIỂM THỬ MỨC CAO
Scenario ID | Requirement ID | Module | Test Scenario | Test Level | Test Type | Priority | Acceptance Criteria | Số Test Case | Coverage Status
TS_AUTH_001 | REQ_001 | Authentication | Đăng nhập thành công với tài khoản hợp lệ | API | Functional | Critical | Token/session được tạo, hệ thống chuyển đúng màn hình | 1 | Covered
TS_AUTH_002 | REQ_002 | Authentication | Đăng nhập thất bại với mật khẩu sai | API | Negative | Critical | Không cấp token, trả thông báo lỗi kiểm soát | 1 | Covered
TS_CRUD_001 | REQ_003 | CRUD Module | Tạo dữ liệu hợp lệ | API | Functional | High | Dữ liệu được lưu và hiển thị lại | 1 | Covered
TS_CRUD_002 | REQ_004 | CRUD Module | Tạo dữ liệu thiếu trường bắt buộc | API | Validation | High | Hệ thống từ chối và trả lỗi validation | 1 | Covered
TS_AUTHZ_001 | REQ_005 | Authorization | Người dùng role thường truy cập API admin | API | Authorization | Critical | Hệ thống từ chối truy cập | 1 | Covered

## 06_TestCases
TEST CASE - BẢNG KIỂM THỬ CHÍNH
Test Case ID | Requirement ID | Scenario ID | Module | Test Level | Test Type | Priority | Pre-condition | Test Data | Test Steps | Expected Result | Actual Result | Status | Severity | Evidence Link | Tester | Execution Date | Bug ID | Notes
TC_AUTH_001 | REQ_001 | TS_AUTH_001 | Authentication | API | Functional | Critical | Tài khoản hợp lệ đã tồn tại | email/password hợp lệ | 1. Gửi request login 2. Kiểm tra response | Status 200; có token/session; không trả password |  | Not Run | Critical
TC_AUTH_002 | REQ_002 | TS_AUTH_002 | Authentication | API | Negative | Critical | Tài khoản tồn tại | password sai | 1. Gửi request login với password sai 2. Kiểm tra response | Status 400/401; không có token; thông báo lỗi kiểm soát |  | Not Run | High
TC_CRUD_001 | REQ_003 | TS_CRUD_001 | CRUD Module | API | Functional | High | User có quyền tạo | Body JSON hợp lệ | 1. Gửi POST tạo mới 2. Gọi GET detail/list | Dữ liệu được tạo và lấy lại đúng |  | Not Run | High
TC_CRUD_002 | REQ_004 | TS_CRUD_002 | CRUD Module | API | Validation | High | User có quyền tạo | Thiếu trường bắt buộc | 1. Gửi POST thiếu required field 2. Kiểm tra lỗi | Status 400; có lỗi validation cụ thể |  | Not Run | Medium
TC_AUTHZ_001 | REQ_005 | TS_AUTHZ_001 | Authorization | API | Authorization | Critical | Token user role thường | Bearer token role thường | 1. Gọi API admin 2. Kiểm tra status | Status 403 Forbidden hoặc 401 Unauthorized theo thiết kế |  | Not Run | Critical

## 07_API_Tests
API TESTING - KIỂM THỬ BACKEND/API
API Test ID | Linked TC ID | Module | Method | Endpoint | Auth Role/Token | Request Header | Request Body/Test Data | Expected Status | Expected Response/Schema | Actual Status | Actual Response Summary | Status | Evidence Link
API_001 | TC_AUTH_001 | Authentication | POST | /api/auth/login | None | Content-Type: application/json | {"email":"...","password":"..."} | 200 | Có token/session; không có password |  |  | Not Run
API_002 | TC_AUTH_002 | Authentication | POST | /api/auth/login | None | Content-Type: application/json | {"email":"...","password":"wrong"} | 400/401 | Không có token |  |  | Not Run
API_003 | TC_CRUD_001 | CRUD Module | POST | /api/{resource} | Admin/Staff | Authorization: Bearer token | JSON hợp lệ | 200/201 | Có id hoặc dữ liệu vừa tạo |  |  | Not Run
API_004 | TC_AUTHZ_001 | Authorization | GET/POST | /api/admin/{resource} | User role thường | Authorization: Bearer token | N/A | 401/403 | Không trả dữ liệu quản trị |  |  | Not Run

## 08_UI_E2E_DB
UI / E2E / DATABASE TESTING
Test ID | Linked TC ID | Nhóm test | Module | Luồng/Đối tượng kiểm thử | Pre-condition | Test Data | Steps/Query | Expected Result | Actual Result | Tool | Status | Evidence Link | Tester | Execution Date | Notes
UI_001 |  | UI | Authentication | Form đăng nhập | Frontend/backend chạy được | Email trống | Mở login → bỏ trống email → submit | Hiển thị lỗi bắt buộc nhập email |  | Manual/Playwright | Not Run
E2E_001 |  | E2E | Business Workflow | Login → tạo dữ liệu → kiểm tra danh sách | Có tài khoản hợp lệ | Dữ liệu hợp lệ | Login → vào module → create → search/list | Dữ liệu mới xuất hiện đúng trên UI |  | Playwright/Cypress/Manual | Not Run
DB_001 |  | Database | CRUD Module | Kiểm tra unique/foreign key/not-null | Có quyền truy cập DB test hoặc API phản ánh DB constraint | Dữ liệu trùng/thiếu FK | Gửi dữ liệu không hợp lệ hoặc chạy query kiểm tra | Hệ thống từ chối hoặc DB không tạo dữ liệu mồ côi |  | SQL/API | Not Run

## 09_BugReport
BUG REPORT - GHI NHẬN LỖI
Bug ID | Linked Test Case ID | Module | Title | Severity | Priority | Environment | Steps to Reproduce | Expected Result | Actual Result | Evidence Link | Assigned To | Status | Fix Version | Retest Result | Closed Date | Root Cause | Notes
BUG_001 |  | Authentication | Ví dụ: Đăng nhập sai mật khẩu nhưng hệ thống vẫn chuyển trang | Critical | P1 | Chrome, Local API | 1. Mở login 2. Nhập email đúng, mật khẩu sai 3. Submit | Không đăng nhập, hiển thị lỗi | Hệ thống vào dashboard |  |  | New |  | Not Retested |  |  | Dòng mẫu, sinh viên có thể xóa

## 10_Dashboard
TEST SUMMARY DASHBOARD - TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM THỬ
KPI kiểm thử |  |  |  | Test Case Status Summary
Chỉ số | Giá trị | Đơn vị | Ghi chú | Status | Count
Tổng Test Case | 5 | case | Tổng số test case đã khai báo | Pass | 0
Đã thực thi | 0 | case | Không tính Not Run/N/A | Fail | 0
Pass | 0 | case |  | Blocked | 0
Fail | 0 | case |  | Not Run | 5
Blocked | 0 | case |  | N/A | 0
Not Run | 5 | case
Pass Rate | 0% | % | Pass / Đã thực thi
Tổng Requirement | 5 | req |  | Defect Severity Summary
Requirement Covered | 5 | req |  | Severity | Count
Requirement Coverage | 100% | % | Requirement có ít nhất 1 test case / tổng requirement | Critical | 1
Tổng Bug | 1 | bug |  | High | 0
Bug Critical/High | 1 | bug |  | Medium | 0
|  |  |  | Low | 0
Kết luận chất lượng và rủi ro còn lại
Kết luận tổng quan
Các lỗi nghiêm trọng còn lại
Rủi ro khi demo/nghiệm thu
Khuyến nghị sửa lỗi
Người xác nhận |  |  |  |  | Ngày

## 11_Rubric
RUBRIC CHẤM ĐIỂM PHẦN TESTER
Tiêu chí | Trọng số (%) | Mức đạt tối thiểu | Mức khá | Mức tốt | Điểm nhóm | Ghi chú giảng viên
Test Plan | 10 | Có mục tiêu, phạm vi, môi trường | Có entry/exit criteria và risk | Kế hoạch rõ, nhất quán với project
Requirement Traceability | 10 | Có danh sách requirement | Có liên kết requirement-test case | Coverage rõ, không bỏ sót yêu cầu chính
Test Scenario | 10 | Có scenario theo module | Có positive/negative scenario | Có scenario theo workflow và role
Test Case Design | 25 | Có steps và expected result | Có data, pre-condition, severity | Bao phủ boundary, validation, authorization, regression
API Testing | 15 | Có test endpoint chính | Có status code và response check | Có collection/script chạy lại được
UI/E2E/DB Testing | 10 | Có test UI hoặc DB cơ bản | Có ít nhất 1 luồng E2E | Có minh chứng và kiểm tra rule dữ liệu
Bug Report | 10 | Có bug report hoặc xác nhận không có bug | Có severity/priority/evidence | Bug tái hiện được, có retest result
Test Summary & Evidence | 10 | Có thống kê pass/fail | Có coverage/defect summary | Có kết luận chất lượng và link evidence đầy đủ
Tổng hợp điểm
Tổng trọng số | 100
Tổng điểm quy đổi | 0
Xếp loại | Chưa đạt

## 12_ChecklistNopBai
CHECKLIST NỘP BÀI PHẦN TESTER
STT | Hạng mục nộp | Mô tả yêu cầu | Bắt buộc? | Người phụ trách | Trạng thái | Link minh chứng | Ghi chú
1 | File Excel tester | Điền đầy đủ các sheet yêu cầu trong file này | Yes |  | Not Started
2 | Source code project | Backend, frontend, database migration/seed | Yes |  | Not Started
3 | Postman collection/API script | Có thể chạy lại hoặc có evidence rõ | Yes |  | Not Started
4 | Automation test nếu có | Unit/integration/E2E test code | Optional |  | Not Started
5 | Evidence folder | Screenshot, response API, test report, video nếu có | Yes |  | Not Started
6 | Bug report | Bug có bước tái hiện và severity/priority | Yes |  | Not Started
7 | Test summary | Pass/fail, coverage, defect summary, kết luận | Yes |  | Not Started
8 | README hướng dẫn chạy | Cách chạy backend/frontend/database/test | Yes |  | Not Started

## 13_DanhMuc
DANH MỤC DÙNG CHUNG CHO DROPDOWN
Status Test | Status Công việc | Priority | Severity | Test Level | Test Type | Requirement Type | Bug Status | Retest Result | Module mẫu
Not Run | Not Started | Critical | Critical | Unit | Functional | Functional | New | Not Retested | Authentication
Pass | In Progress | High | High | Integration | Negative | Non-functional | Assigned | Passed | User & Role
Fail | Done | Medium | Medium | API | Boundary | Business Rule | In Progress | Failed | CRUD Module
Blocked | Blocked | Low | Low | UI | Validation | Security | Fixed |  | Business Workflow
N/A | N/A |  |  | E2E | Authorization | Data | Retest |  | Report/Dashboard
|  |  |  | Database | Smoke | UI/UX | Closed |  | Notification
|  |  |  | Regression | Regression | Validation | Reopen |  | Import/Export
|  |  |  | Security Basic | Performance Basic |  | Won't Fix |  | Authorization
Usability